## ส่วนมาตรฐาน
โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร/ กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ | ผลผลิต | งบประมาณ | ระยะเวลา | [11 empty] | ผลการดำเนินงาน | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
|  |  | 243527 | 243558 | 243588 | 243619 | 243650 | 243678 | 243709 | 243739 | 243770 | 243800 | 243831 | 243862
ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ (สพส.) |  | 64060 | [13 empty] | 50060
1. ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม
1.1 ตรวจติดตาม กำกับ ดูแลการตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์ม (สนง.ปศข.) | 5 |  | 243588: 2; 243619: 2 | 4
1.2 ประเมินสมรรถนะผู้ตรวจประเมิน (สนง.ปศข.) | 9 |  | 243588: 2; 243619: 2; 243650: 2 | 6
1.3 จัดอบรมการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ สำหรับผู้ประกอบการ (สนง.ปศข.) | 90 |  | 243619: 90 | 90
2. ตรวจรับรองมาตรฐาน GMP โรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ
2.1 จำนวนโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศที่ได้รับการตรวจรับรองมาตรฐาน GMP | 8 |  | 243558: 1; 243588: 1; 243619: 3; 243650: 3 | 8
3. พัฒนาสิ่งแวดล้อม
3.1 ติดตามตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมฟาร์มสุกรและโรงฆ่าสัตว์ (ปศข.) | 12 |  | 243558: 1; 243588: 1; 243619: 1; 243650: 3 | 6
3.2 ฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม (ปศข.) | 10 |  | 243588: 1; 243619: 1; 243650: 3 | 5
4. ไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ไข่ OK)
4.1 จำนวนสถานที่รวบรวมไข่ที่ได้ขึ้นบัญชีตรวจสอบย้อนกลับ ปศุสัตว์ OK | 8 | [13 empty] | 1 | bar: 243650
4.2 เก็บตัวอย่างไข่สด จากสถานที่รวบรวมไข่ที่ได้ขึ้นบัญชีตรวจสอบย้อนกลับภายใต้โครงการปศุสัตว์ OK (สพส, ปศข.) | 8 | [13 empty] | 1 | bar: 243650
5. ตรวจรับรองมาตรฐานโรงงานอาหารสัตว์
5.1 จำนวนผู้ประกอบการโรงงานอาหารสัตว์ ที่ได้รับบริการตรวจติดตามมาตรฐาน GMP/HACCP (ปศข.) | 1 | [13 empty] | 0
6. ตรวจสอบรับรองมาตรฐานฮาลาล
6.1 จำนวนการตรวจติดตามการตรวจประเมินระดับจังหวัด (ปศข.) | 6 |  | 243619: 2; 243650: 2 | 4
6.2 จำนวนการติดตามการตรวจเฝ้าระวังการจำหน่ายเนื้อโคปลอมปนเนื้อสุกรระดับจังหวัด (ปศข.) | 10 |  | 243619: 2; 243650: 2 | 4
7. ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์
7.1 ตรวจติดตามฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ (สนง.ปศข.) | 5 |  | 243558: 2 | 2
7.2 ตรวจต่ออายุฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ (สนง.ปศข.) | 2 | [13 empty] | 2 | bar: 243527 to 243558
8. ตรวจสอบตาม พ.ร.บ.อาหารสัตว์
8.1 ติดตามและนิเทศงาน (อยส., ปศข) | 0 | [13 empty] | 1 | bar: 243558
ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ (กองควบคุมอาหารและยาสัตว์) |  | 96900 | [13 empty] | 0
9. ควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาในสัตว์
9.1 จัดประชุมคณะทำงานควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาและสารตกค้างในสัตว์ระดับเขต (ปศข.) | 1 | [13 empty] | 0
10. รับรองฟาร์มเลี้ยงสัตว์ลดการใช้ยาปฏิชีวนะ
10.1 ตรวจติดตามการดำเนินงาน (สนง.ปศข.) | 1 | [13 empty] | 1 | bar: 243619
11. รับรองฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะ
11.1 ตรวจติดตามการดำเนินงาน (ปศข.) | 1 | [13 empty] | 1 | bar: 243619
12. แก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดง
12.1 เข้าฟาร์ม โรงฆ่า สถานที่ผลิตอาหารสัตว์ (ปศข.) | 0 | [13 empty] | 0
12.2 ทดสอบตัวอย่างปัสสาวะจากฟาร์ม โรงฆ่า ตรวจสารเร่งเนื้อแดง (ปศข.) | 400 | [13 empty] | 0
12.3 แจ้งความดำเนินคดี (ปศข.) | 0 | [13 empty] | 0