## ส่วนมาตรฐาน
โครงการ/กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | วัน/เดือน/ปี ที่เริ่ม | วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุด | ปัญหา/อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ
ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ (สพส.) |  |  |  | 1551224 | 882624
ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม (ตัวชี้วัด)
ตรวจติดตาม กำกับ ดูแลการตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์ม (สนง.ปศข.) |  | 9 | 12 |  |  | 1 ปี | 243162 | 243526 | - | -
ประเมินสมรรถนะผู้ตรวจประเมิน(สนง.ปศข.) |  | 12 | 12 |  |  | 1 ปี | 243162 | 243526 | - | -
จัดอบรมการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ สำหรับผู้ประกอบการ (สนง.ปศข.) |  | 140 | 140 |  |  | 1 ปี | 243254 | 243283 | ความต้องการอบรมมรมาก แต่งบประมาณในการจัดอบรมมีน้อย | เห็นควรวนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม
พัฒนาสิ่งแวดล้อม (ตัวชี้วัด)
ฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม (สนง.ปศข.) |  | 10 | 10 |  |  | 1 ปี | 243162 | 243526 | - | -
ติดตามตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมฟาร์มสุกรและโรงฆ่าสัตว์ (สนง.ปศข.) |  | 12 | 12 |  |  | 1 ปี | 243162 | 243526 | - | -
ตรวจรับรองมาตรฐาน GMP โรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ (ตัวชี้วัด)
ตรวจรับรองGMPโรงฆ่าสัตว์ (สนง.ปศข.) |  | 3 | 3 |  |  | 1 ปี | 243162 | 243526 | ผู้ประกอบการขาดความรู้ความเข้าใจด้าน GMP | ส่วนกลางควรมีการจัดอบรมผู้ประกอบการหลักสูตรการปฏิบัติที่ดี สำหรับโรงฆ่าสัตว์ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ และศูนย์รวบรวมไข่ อย่างน้อยปีละครั้ง
ตรวจติดตามGMPโรงฆ่าสัตว์ (สนง.ปศข.) |  | 0 | 7 |  |  | 1 ปี | 243162 | 243526
ตรวจต่ออายุGMPโรงฆ่าสัตว์ (สนง.ปศข.) |  | 0 | 2 |  |  | 1 ปี | 243162 | 243526
ตรวจรับรองGMPศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ (สนง.ปศข.) |  | 0 | 0 |  |  | 1 ปี | 243162 | 243526
ตรวจติดตามGMPศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ (สนง.ปศข.) |  | 0 | 18 |  |  | 1 ปี | 243162 | 243526
ตรวจต่ออายุGMศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ (สนง.ปศข.) |  | 0 | 6 |  |  | 1 ปี | 243162 | 243526
ตรวจรับรองGMPศูนย์รวบรวมไข่ (สนง.ปศข.) |  | 0 | 1 |  |  | 1 ปี | 243162 | 243526
ตรวจติดตามGMPศูนย์รวบรวมไข่ (สนง.ปศข.) |  | 0 | 4 |  |  | 1 ปี | 243162 | 243526
ตรวจต่ออายุGMPศูนย์รวบรวมไข่ (สนง.ปศข.) |  | 0 | 4 |  |  | 1 ปี | 243162 | 243526
ไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ไข่ OK) (ตัวชี้วัด)
จำนวนสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้รับการรับรองปศุสัตว์OK (สนง.ปศข.) |  | 28 | 90 |  |  | 1 ปี | 243162 | 243526 | - | -
จำนวนสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้รับการติดตามปศุสัตว์OK (สนง.ปศข.) |  | 238 | 265 |  |  | 1 ปี | 243162 | 243526 | - | -
จำนวนสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ได้รับการต่ออายุปศุสัตว์OK (สนง.ปศข.) |  | 354 | 322 |  |  | 1 ปี | 243162 | 243526 |  | -
จำนวนสถานที่จำหน่ายไข่ที่ได้รับการรับรองปศุสัตว์OK (สนง.ปศข.) |  | 20 | 28 |  |  | 1 ปี | 243162 | 243526 | - | -
จำนวนสถานที่จำหน่ายไข่ที่ได้รับการติดตามปศุสัตว์OK (สนง.ปศข.) |  | 239 | 245 |  |  | 1 ปี | 243162 | 243526 | - | -
จำนวนสถานที่จำหน่ายไข่ที่ได้รับการต่ออายุปศุสัตว์OK (สนง.ปศข.) |  | 18 | 45 |  |  | 1 ปี | 243162 | 243526 | - | -
ตรวจรับรองมาตรฐานโรงงานอาหารสัตว์ (ตัวชี้วัด)
โรงงานผลิตอาหารสัตว์ที่ได้รับการตรวจติดตาม GMP/HACCP (สนง.ปศข.) |  | 1 | 1 |  |  | 1 ปี | 243162 | 243526 | - | -
ตรวจสอบรับรองมาตรฐานฮาลาล (ตัวชี้วัด)
จำนวนตัวอย่างที่ได้รับตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์กำหนด |  | 13 | 13 |  |  | 1 ปี | 243162 | 243526 | - | -
จำนวนสถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานฮาลาล |  | 108 | 108 |  |  | 1 ปี | 243162 | 243526 | - | -
จำนวนสถานที่จำหน่ายเนื้อโคที่ได้รับการตรวจเฝ้าระวังการจำหน่ายเนื้อโคปลอมปนเนื้อสุกร |  | 134 | 134 |  |  | 1 ปี | 243162 | 243526 | - | -
ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ (ตัวชี้วัด)
จำนวนฟาร์มที่ได้รับการตรวจรับรองปศุสัตว์อินทรีย์รายใหม่ (สนง.ปศข.) (ตัวชี้วัด) |  | 8 | 8 |  |  | 1 ปี | 243162 | 243526 | ผู้ประกอบการขาดความรู้ความเข้าใจ | ตรวจให้คำแนะนำเป็นประจำ
ตรวจติดตามฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ (สนง.ปศข.) |  | 5 | 5 |  |  | 1 ปี | 243162 | 243526
ตรวจต่ออายุฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ (สนง.ปศข.) |  | 1 | 1 |  |  | 1 ปี | 243162 | 243526
ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ (กองควบคุมอาหารและยาสัตว์) |  |  |  | 245580 | 94300
แก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดง (ตัวชี้วัด)
ทดสอบตัวอย่างปัสสาวะจากฟาร์ม โรงฆ่า ตรวจสารเร่งเนื้อแดง (ปศข.) (ตัวชี้วัด) |  | 400 | 400 |  |  | 1 ปี | 243162 | 243526 | - | -
เข้าฟาร์ม โรงฆ่า สถานที่ผลิตอาหารสัตว์ (ปศข.) |  | 80 | 80 |  |  | 1 ปี | 243162 | 243526 | - | -
ควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาในสัตว์ (ตัวชี้วัด)
จัดประชุมคณะทำงานควบคุม ป้องกัน แก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาและสารตกค้างในสัตว์ระดับเขต (ปศข.) |  | 1 | 1 |  |  | 1 ปี | 243466 | 243526 | มีปัญหาในการเก็บตัวอย่างในฟาร์ม เนื่องจากเกษตรกร มีมาตรการการควบคุมป้องกันโรค ASF การเก็บตัวอย่างจำให้เกษตรกร หรือสัตวบาลควบคุมฟาร์มเก็บตัวอย่างให้ | -
ติดตามการปฏิบัติงานของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ตามกิจกรรม การควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเชื้อดื้อยาในสัตว์ (ปศข.) |  | 12 | 12 |  |  | 1 ปี | 243466 | 243526
รับรองฟาร์มเลี้ยงสัตว์ลดการใช้ยาปฏิชีวนะ (ตัวชี้วัด)
ตรวจติดตามการดำเนินงาน (สนง.ปศข.) |  | 1 | 1 |  |  | 1 ปี | 243162 | 243526 | - | -