## ส่วนส่งเสริม
โครงการ/กิจกรรม | หน่วยนับ | เป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม | วัน/เดือน/ปี ที่เริ่ม | วัน/เดือน/ปี ที่สิ้นสุด | ปัญหา/อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ
โครงการพัมนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) |  |  |  | 10000 | 10000
-คัดเลือกเกษตรกรต้นแบบ ระดับเขต | ราย | 1 | 1 |  |  | 7 เดือน | 243193 | 243374
-ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน | ครั้ง | 2 | 2 |  |  |  | 243162 | 243526
กิจกรรมเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ |  |  |  | 29500 | 29500
-ตรวจเยี่ยม/คัดเครือข่ายสัตวืพันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ระดับเขต | จังหวัด | 12 | 12 |  |  | 1ปี | 243162 | 243526
กิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ |  |  |  | 2500 | 2500
-ปรับปรุงฐานข้อการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ | ครั้ง | 1 | 1 |  |  | 1 ปี | 243162 | 243526
-ติดตามนิเทศงาน | ครั้ั้ง | 12 | 12 |  |  | 1 ปี | 243162 | 243526
กิจกรรมพัฒนาการผลิตโคเนื้อและกระบือ |  |  |  | 112400 | 112400
-อบรมเชิงปกิบัติการ | ครั้ง | 1 | 1 |  |  | 3 เดือน | 243254 | 243343
-ฝึกอบรมเกษตรกร | ราย | 120 | 120 |  |  | 3 เดือน | 243254 | 243343
-ติดตามงานด้านโคเนื้อและกระบือ | ครั้ั้ง | 4 | 4 |  |  | 1 ปี | 243162 | 243526
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) |  |  |  | 20000 | 20000
พัฒนาศักภาพศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ระดับเขต | ศูนย์ | 1 | 1 |  |  | 1ปี | 243162 | 243526